<Project Name> Project Charge Document (M101)

- Project Information

| Project Name: | Smart Break Reminder | PlanView Number: | Не застосовується |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor: | Західноукраїнський національний університет | Project Size: | Small (Academic) |
| Project Director: | Павлюк Дмитро | Project Start Date: | 19.02.2026 |
| Project Manager: | Владислав Урбанський | Project End Date: | 22.06.2026 |

- Project Leads

| Lead Name | Division | Unit |
| --- | --- | --- |
| Владислав Урбанський | Development | Backend & Logic Development |
| Павлюк Дмитро | Development | UI/UX & Frontend Development |
| Владислав Урбанський | Project Management | Project Planning & Coordination |
| Павлюк Дмитро | Quality Assurance | System Testing & Documentation |

- Project Statement

| Project Area | Description |
| --- | --- |
| Background: | Зростання ризиків для здоров'я (втома очей, напруження м'язів) через тривалу безперервну роботу за комп’ютером без пауз. |
| Project Vision Statement: | Автоматизація контролю режиму праці за допомогою аналізу активності користувача для запобігання перевтомі. |
| Objective: | Розробка системної утиліти на Python, яка відстежує активність периферійних пристроїв та ініціює обов'язкові перерви. |
| Scope: |  |
| Included in scope: | Моніторинг активності (pynput), графічний інтерфейс (Tkinter), система сповіщень та налаштування таймерів. |
| Excluded from scope: | Розробка для мобільних платформ, хмарна синхронізація даних, детальне ведення статистики активності. |
| Impacts: (Organizational & Technical) | Технічно: мінімальне споживання ресурсів ОС. Організаційно: зниження рівня вигорання та підвищення загальної продуктивності. |
| Dependencies: | Наявність інтерпретатора Python 3.10+, бібліотеки pynput, plyer та операційна система Windows. |
| Assumptions & Constraints: | Припускається стабільна робота клавіатури/миші. Основне обмеження — стислий термін розробки (48 годин). |

- High-level Requirements

| Requirement Area | Projected Steps/Comments |
| --- | --- |
| Activity Monitoring | Реалізація фонового відстеження подій миші та клавіатури за допомогою бібліотеки pynput. |
| Timing Logic | Розробка алгоритму, що рахує час сесії та автоматично скидає прогрес після 5 хвилин повної бездіяльності. |
| Notification System | Створення механізму виклику модальних вікон або системних сповіщень поверх усіх відкритих програм. |
| User Settings UI | Розробка інтерфейсу на базі Tkinter для вибору часових інтервалів (наприклад, 25/5 або 50/10 хвилин). |
| Resource Optimization | Оптимізація коду для забезпечення мінімального навантаження на CPU (до 2%) та RAM (до 100 МБ). |
| Technical Environment | Середовище розробки: Python 3.10+, ОС Windows, бібліотеки pynput, plyer, tkinter. |
| Autostart & Persistence | Налаштування автоматичного запуску утиліти при завантаженні ОС Windows (через реєстр або папку Startup) для забезпечення постійного моніторингу без ручного втручання |

- High-level Deliverables

| Deliverable Type Note: Identify each type as either Business Process or Project Management. | Description |
| --- | --- |
| Project Vision (M101) (Project Management) | Цей документ, що закріплює межі проекту, ролі в команді та основні цілі. |
| Functional Prototype (MVP) (Business Process) | Працююча версія додатка на Python з базовим функціоналом моніторингу та сповіщень. |
| Source Code (Business Process) | Чистий та прокоментований код проекту, завантажений у Git-репозиторій. |
| Technical Design Document (Project Management) | Опис архітектури додатка, структури класів та логіки взаємодії модулів. |
| Executable (.exe) Installer (Business Process) | Скомпільований файл для зручного запуску програми на ОС Windows без встановлення Python. |
| Test Report (Project Management) | Звіт про успішне проходження тестів на валідність таймерів та коректність сповіщень. |
| User Manual / README (Project Management) | Коротка інструкція для користувача у форматі Markdown або PDF, що пояснює процес інсталяції та принципи роботи алгоритму сповіщень. |
| Configuration File (config.json) (Business Process) | Структурований файл даних, який забезпечує збереження та завантаження персоналізованих налаштувань часу роботи й відпочинку. |
| Project Presentation (Project Management) | Набір слайдів для фінального захисту перед комісією, що демонструє архітектуру системи, інтерфейс та результати роботи команди |

- High-level Timeline

| Milestone | Target Date | Date Achieved |
| --- | --- | --- |
| Ініціалізація та планування проекту (затвердження ТЗ та архітектури) | 15.03.2026 |  |
| Розробка логіки моніторингу активності (ядро системи на Python) | 09.04.2026 |  |
| Створення графічного інтерфейсу та вікна налаштувань | 06.05.2026 |  |
| Інтеграційне тестування модулів та виправлення помилок | 30.05.2026 |  |
| Підготовка фінальної документації та пакування додатка в .exe | 16.06.2026 |  |

- High-level LOE Estimates

| Description of Effort | Estimated # Hours across # Days to Complete | Comments |
| --- | --- | --- |
| Планування та архітектура проекту | 20 год / 14 днів | Аналіз системних вимог, проектування логіки переривань та підготовка статуту проекту. |
| Розробка ядра системи на Python | 45 год / 25 днів | Реалізація фонового моніторингу активності миші та клавіатури за допомогою pynput. |
| Створення GUI та вікна налаштувань | 35 год / 27 днів | Розробка візуального інтерфейсу для конфігурації інтервалів роботи та відпочинку. |
| Інтеграційне тестування та налагодження | 25 год / 24 дні | Перевірка взаємодії модулів, тестування стабільності таймерів та виправлення знайдених багів. |
| Фіналізація документації та пакування | 20 год / 17 днів | Підготовка інструкцій користувача та компіляція додатка в автономний .exe файл. |

- Project Team

| Project Groups | Division/Units Represented |
| --- | --- |
| Core Group(s): | Студенти-розробники проекту (Владислав Урбанський, Дмитро Павлюк) |
| Subject Matter/Expert(s): | Науковий керівник проекту (Кафедра комп'ютерних наук ЗУНУ) |
| Technical Expert(s): | Консультанти з інформаційних технологій (за потреби) |
| Other(s) (please describe): | Потенційні користувачі системи (студенти та працівники офісів) – беруть участь у тестуванні функціональності та зручності інтерфейсу. |

| Steering Committee Member | Division/Units Represented |
| --- | --- |
| Владислав Урбанський | Development |
| Дмитро Павлюк | Project Management |

- Project Status Reports

| Status Report Owner: | Владислав Урбанський |
| --- | --- |

| Status Report Audience: | Project Management | Vitaliy Dorosh |
| --- | --- | --- |
|  | Developer | Дмитро Павлюк |
|  | System Architect | Дмитро Павлюк |

Document Change Control is a fixed section of all project management document templates. This section tracks the revision history of the template and indicates the most current version in effect. Include this section, as is, in your final document as a separate, last page. Delete this instructional paragraph from your final draft.

Internal Use Only

Document Change Control

Project Charge Document (M101)

| Version Number | Date | Revision Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 9/26/07 | SS-KS | Draft New Template Format (archived original format available via document owner) |
| 1.0 | 10/12/07 | SS-KS | Final draft approved by Project Support. |
| 2.0 | 4/7/08 | SS-KS | Converted to .docx format; file path added to footer. |
| 2.0 | 4/17/08 | SS-KS | Version approved for use. |
| 3.0 | 3/5/09 | SS-KS | Updated to address ITS iterative framework. Version approved by Cathy Curley. |

This document is owned and maintained by MAIS Shared Services, Project Support. Any changes to template format and content must adhere to departmental document management standards.